## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Sistema Inteligente de Administración de Filas en la Plataforma de Servicio al Cliente
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Reducir el tiempo de atención a los vendedores de lotería y público en general de manera más eficiente, eliminando instancias de atención a una sola en plataforma.
FUENTE: Proyecto de remodelación y remozamiento del área de atención al público en la Plataforma de Servicios.
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Mejoramiento en el servicio de atención a los adjudicatarios para la venta de Lotería y público en general de manera más eficiente.
2017-06-01 | 2017-12-15 | 197
LIDER: Gerencia de Operaciones,
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Plataforma de Servicio al Cliente.
PRÓXIMOS PASOS: Elaboración de la propuesta de mejora y su respectivo cronograma.
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Se encuentra aprobada una partida presupuestaria por ¢22,000,000.

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
33.33%
1 | Identificación de trámites y servicios | Comisión de Mejora Regulatoria | 2017-06-01 | 2017-06-09 | 8 | 100%
2 | Priorización de trámites | Comisión de Mejora Regulatoria | 2017-06-12 | 2017-06-30 | 18 | 100%
3 | Elaboración de la propuesta de mejora | Comisión de Mejora Regulatoria | 2017-07-01 | 2017-08-31 | 61 | 0%
4 | Implementación de la propuesta | Depto. de Plataforma de Servicio | 2017-09-01 | 2017-10-31 | 60 | 0%
5 | Carta de Compromiso con la Ciudadanía | Comisión de Mejora Regulatoria | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 29 | 0%
6 | Divulgación de la Carta de Compromiso | Comisión de Mejora Regulatoria | 2017-12-01 | 2017-12-15 | 14 | 0%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES
TRÁMITE O SERVICIO | Sistema Inteligente de Administración de Filas en la Plataforma de Servicio al Cliente | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2017-12-15
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Disminuir el tiempo promedio de espera en condiciones normales. | IMPACTO ESPERADO: | Mejoramiento en el servicio de atención a los adjudicatarios para la venta de Lotería y público en general de manera más eficiente.
ENTIDAD A CARGO: | Plataforma de Servicios | PERSONA CONTACTO: | Jefatura de la Plataforma de Servicios
FECHA DEL REPORTE: | 03/07/2017. | PORCENTAJE DE AVANCE: | 33%
RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA |  | LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA
Concluir con el proceso de divulgación de la Carta de Compromiso con la Ciudadanía. |  | Identificación, priorización y selección de los trámitesa ser atendidos en el plan de mejora regulatoria 2017
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJOPRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI R NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI R NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿CUÁL ES EL RESULTADO ESPERADO PARA DENTRO DE UN MES?
Iniciar con el proceso de elaboración de la propuesta.
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.